**ANEXO I**

**DE PLANO DE TRABALHO**

**1 – DADOS CADASTRAIS - PROPONENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome da Entidade Proponente:  SINDICATO RURAL DE JÓIA | CNPJ:  92.003.615/0001-90 |
| Endereço:  Rua Brasilina Terra, 1930 | Município: Jóia (RS)  CEP: 98.180-000 |
| E-mail: srural@vinet.com.br | Telefone: 55 99720 8857 |
| Nome do Representante:  Pedrinho Patias | CPF: 086.532.080-20  RG: 1021405921 |

**2 – PROPOSTA DE TRABALHO**

|  |
| --- |
| **Nome do Projeto/Atividade:** **Realização da 5ª Expo Jóia e 1º Campeonato Municipal de Laço de Jóia** |
| Data de início da execução: Na data de assinatura do Termo de Colaboração |
| Data de fim da execução: 31/05/2023 |
| Prazo de execução: da assinatura do termo até 31/05/2023 |
| **Público alvo:**  Comunidade local e regional, empresas, indústrias, comercio, agricultura familiar, investidores, artistas e demais visitantes. |
| **Objeto/finalidade:**  Realização da 5ª Expo Jóia 2023, feira oficial do município de Jóia, que deveria ter acontecido de dois em dois anos, conforme a legislação, mas houve vários impedimentos como a pandemia e as longas estiagens. A mesma promove a mostra do potencial econômico da região, oportunizando encontros empresariais, industriais, do agronegócio, eventos culturais, atrações artísticas, envolvimento da comunidade em geral, integração, conhecimento, lazer e entretenimento aos participantes e visitantes. |
| **Objetivos/Resultados esperados:**  Divulgação dos produtos e serviços, comercializados e produzidos pelas empresas do município da região, shows artísticos, mostra da economia local, da agroindústria familiar, bem como a Comercialização destes produtos,  A comunidade terá amplo envolvimento com a feira e totalidade dos Shows, pois o acesso será gratuito, e desta forma atingir o maior público possível, para que as potencialidades do município sejam conhecidas regionalmente. |
| **Descrição da realidade:**  O município de Jóia, concentra agroindústrias, comércio, prestação de serviços. Sendo assim, a 5ª Expo Jóia/2023 é um evento multisetorial que reúne em um só local a indústria regional, comercio, vestuário, serviços, agropecuária, tecnologia agrícola, cultura e artesanato. Conta com o apoio de várias entidades locais e regionais, o local do evento e central, junto ao Parque Pedro Olinto da Silva, mesmo local desde a primeira edição da Expo Jóia. O evento tem contado em todas as suas edições com a participação da comunidade regional, que busca, a cada nova edição, maior valorização e divulgação de seus potenciais, alavancar não só negócios, mas a motivação para o desenvolvimento regional. Dentro da feira acontecem eventos e atividades paralelas, eventos técnicos, seminários, debates sobre temas importantes da nossa região, com ações que visam fomentar o desenvolvimento, e fortalecimento da economia local como um todo. |
| **Relatório de Atividades**:  Seguindo o formato de edições anteriores, a 5ª Expo Jóia/2023 conta com a colaboração de inúmeras entidades, instituições, associações, escolas, órgãos governamentais e não governamentais que colaboram com a realização de eventos paralelos que integram a programação oficial do evento. |
| **Capacidade técnica:**  O Plano de Trabalho e consequente Termo de Colaboração, serão devidamente cumpridos pelos profissionais que integram a diretoria da entidade proponente com acompanhamento direto da Unidade Central do Controle Interno do Município, sendo que para a execução de tudo o que não estiver ao alcance da entidade será contratada empresa especializada, obedecendo os preceitos da idoneidade, economicidade, e comprovada experiência na realização de eventos desta natureza, obedecendo a lei aprovada e autorizativa.  Presidente do proponente: Pedrinho Patias.  Além destes, podemos contar, a preceito das edições anteriores, com a colaboração de inúmeros voluntários que auxiliam na execução deste grande evento. |

**3 – RECURSOS FINANCEIROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Valor do Repasse Proposto** | R$ 546.150,00 (Conforme planilha em anexo) |

**4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DE METAS** | |  | | |
| **DESCRIÇÃO** | **FORMA DE EXECUÇÃO** | | **DURAÇÃO** | |
| DIVULGAÇAO | REDES SOCIAIS (mídia digital, facebook, instagran, youtube), MIDIA (TV, rádios, jornais, revistas, folders, banners, outdoors), Produção e criação de jingles, spots, Assessorias, | | 04/2023 | 05/2023 |
| ESTRUTURA | LOCAÇÃO (pavilhões, coberturas, tendas, standes, divisórias, tablados, tapumes, controladores de acesso, palcos, geradores, banheiros químicos), Radio parque | | 04/2023 | 05/2023 |
| SERVIÇOS | Equipe de limpeza/Segurança especializada | | 04/2023 | 05/2023 |
| MANUTENÇÃOGERAL DO PARQUE | Energia, internet, saibro, plantões, despesa rodeio e limpeza do parque) | | 04/2023 | 05/2023 |
| TAXAS | PPCCI, ECAD E SEGUROS | | 04/2023 | 05/2023 |
| EQUIPE OPERCIONAL DA FEIRA | Agenciamento, elaboração e produção | | 04/2023 | 05/2023 |

OBS: Poderá haver de alterações conforme a estrutura for realizada. Deverá apresentar comprovação e justificativa para ter autorização da alteração do Plano de Trabalho.

**4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | **DESPESAS** | | | | |
| **DESCRIÇÃO** | **MATERIAL/**  **SERVIÇO/ OBRA** | **UNID. MEDIDA** | | | **DESP. CORRENTES** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| DIVULGAÇAO |  |  | | | x |  | 47.400,00 |
| ESTRUTURA |  |  | | | x |  | 286.350,00 |
| SERVIÇOS |  |  | | | x |  | 42.900,00 |
| MANUT. GERAL DO PARQUE |  |  | | | x |  | 70.500,00 |
| TAXAS |  |  | | | X |  | 39.000,00 |
| PRODUÇÃO ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO DA FEIRA |  |  | | | x |  | 60.000,00 |

OBS: Todos os gastos deverão ter comprovação fiscal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TABELA RESUMO** |  |
| VALOR GLOBAL | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL |
| R$ 546.150,00 | R$ 546.150,00 |  |

**5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESPESA:** | **CORRENTE** |  |
| **ANO:** | **2023** |  |
| **MÊS** |  | **REPASSE** |
| Abril/2023 | R$ 546.150,00 |  |
| **TOTAL** | R$ 546.150,00 |  |

Para maior clareza, firmo a presente.

Jóia(RS), 28 de março de 2023.

Pedrinho Patias

Presidente do Sindicato Rural de Jóia